## Sheet1
แผนปฏิบัติการ งานคุณภาพ รพ.สัตหีบ กม. 10 ปี 2558
ลำดับ | กิจกรรม | [13 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ก.ย.57 | ตค57 | พย.57 | ธค.57 | มค58 | กพ58 | มีค58 | เมย58 | พค58 | มิย58. | กค58. | สค58. | กย.58
| ทบทวนตัวชี้วัดงานคุณภาพของแต่ละ | [8 empty] | / | / |  |  |  | หัวหน้ากลุ่ม
| หน่วยงาน | [13 empty] | งานฯ/หัวหน้า
งานทุกงาน
| ทบทวนคณะกรรมการต่างๆ/และทีมนำ | [6 empty] | / | [5 empty] | / | หัวหน้ากลุ่ม/งาน
/คณะกรรมการต่างๆ
| ส่งอบรม,ประชุมเพื่อการพัฒนาคุณภาพร.พ.สัตหีบกม.10 | [13 empty] | ทีมนำ /
| 3.1Haสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลคุณภาพ | [13 empty] | Facilitator /
| 3.2HA SPA : Standards Practice & Assessment | [13 empty] | หัวหน้างาน
| 3.3HA 401 : การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน | [13 empty] | และผู้ปฏิบัติ
| 3.4HA 203: HA เชื่อมประสานคุณค่า.สู่การพัฒนาคุณภาพ | [13 empty] | งานที่เกี่ยวข้อง
3.5HA 601: ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ
| 3.6เข้าร่วมประชุมHA National Forumประจำปี2558 | [6 empty] | /
| จัดประชุมวิชาการเพื่อทบทวนเครื่องมือในการพัฒนา | [13 empty] | หัวหน้างาน
| คุณภาพรพ.สัตหีบกม.10 | [13 empty] | และผู้ปฏิบัติ
4.1กระบวนการดูแลผู้ป่วย & Self Enquiry ,
4.2จัดอบรมเรื่องแนวคิดสำคัญของกระบวน
แผนปฏิบัติการงานคุณภาพ รพ.สัตหีบ กม. 10 ปี 2558
ลำดับ | กิจกรรม | [13 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ก.ย.57 | ตค57 | พย.57 | ธค.57 | มค58 | กพ58 | มีค58 | เมย58 | พค58 | มิย58. | กค58. | สค58. | กย.58
| การทำHA ,12กิจกรรมทบทวนคุณภาพ,การทำ | [7 empty] | / | / |  |  |  |  | ทุกงาน
Gap Analysis, ใช้3Pกับกระบวนการหลัก
การเขียนSPA
4.3 นำเสนอผลงานคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน
Clinical Population
| 5.1 วิเคราะห์โรคสำคัญ / เป้าหมาย / ประเด็น | [7 empty] | / | / |  |  |  | / | PCT
| สำคัญ | [13 empty] | (ทีมนำทางคลินิก
| 3.2 กำหนดประเด็นพัฒนาที่ชัดเจน(GAP) | [7 empty] | / | / | / | / | / | / | หัวหน้างาน
| ดำเนินการตามPatient Safety Goal 7 โรค | [13 empty] | ต่างๆ
| 3.3 สรุป Clinical Tracer Highlight | [9 empty] | / | / |  |  | ทีม PCT
| 3.4 ทบทวนและเชื่อมโยงกระบวนการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญ | [9 empty] | / |  |  | / | /PCT / RMและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
Standard Depolymet
| 6.1 พัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบงานสำคัญตามมาตฐาน | [13 empty] | คณะกรรมการต่าง
/หัวหน้างานต่างๆ
| 6.2 ทบทวนเอกสารคุณภาพ | [7 empty] | / | / | / | /
| Self Assessment | [13 empty] | ทุกหน่วยงาน
7.1ประเมิน Overall Scoring
7.2 จัดทำHospital profile
7.3เขียน Service Profile
7.4 ตอบแบบประเมินตนเอง SA2011
7.5 ส่งแบบประเมินตนเองให้สรพ.
Survey
| 6.1รับการเยี่ยมสำรวจภายใน | [8 empty] | / |  |  |  |  | ทุกหน่วยงาน
| 6.2รับการเยี่ยมสำรวจภายนอก | [9 empty] | / |  |  |  | ทุกหน่วยงาน
Surveillance Survey